„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка и монтаж на две съединителни муфи за извършване на авариен ремонт на силов маслонапълнен кабел 110 кV „Енос“ в град София“

РЕФ. № PPD 15 – 072

СОФИЯ, 2015 год.

СЪДЪРЖАНИЕ

I.ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

# II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА. УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

V. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ

I.	ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

До Потенциални участници

в обществена поръчка чрез публична покана

идентификационен № PPD 15-072

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание	 чл. 14, ал. 4 и член 101а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви каним да представите оферта съгласно изискванията, подробно описани в документацията за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на две съединителни муфи за извършване на авариен ремонт на силов маслонапълнен кабел 110 кV „Енос“ в град София“, реф. № PPD 15-072.

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД, със седалище и адрес на управление: Република България, 1784, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, „Бенч Марк Бизнес Център“, www.cez-rp.bg.

Обект на поръчката: предоставяне на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Предмет: Доставка и монтаж на две съединителни муфи за извършване на авариен ремонт на силов маслонапълнен кабел 110 кV „Енос“ в град София.

Прогнозна стойност: 64 000.00 лева без ДДС, като източникът на финансиране е собствени средства на Възложителя.

Място на извършване:  Гр.София;

Изисквания за изпълнение на поръчката: Съгласно документацията за участие.

Техническите изисквания за изпълнение на поръчката са посочени в документация за участие и представляват Приложение № 2 към договора.

Условията на доставка, начина и сроковете за изпълнение, както и правата и задълженията на страните  са определени в  договора за обществената поръчка.

Критерий за възлагане: Критерият за оценка на офертите на участниците е „най - ниска цена”.

Срок и място за получаване на офертите: Оферти се подават и ще бъдат приемани в срок до 16:00 часа на 31.08.2015 година на адрес: Република България, град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“, Деловодство.

Дата, час и място на отваряне на офертите: 02.09.2015 от 10:00 часа, София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“, Заседателна зала на "ЧЕЗ България" ЕАД.

Отварянето на офертите ще се извърши публично при условията на чл. 68, ал. (3) от ЗОП. На него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Документация за участие:

Документацията за участие е безплатна и е публикувана в профила на купувача на интернет адрес:

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=28750&companyId=20808

Също така може да бъде разгледана и получена всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа в деловодството на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“, деловодство, както и да бъде изпратена на всяко лице, поискало това, и за негова сметка на посочен от него адрес.

Източник на финансиране:

Източникът на финансиране на обществената поръчка е със собствени средства на възложителя „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Срок на валидност на публичната покана: 31.08.2015 година.

За контакти:  Евгени Станчев – тел. 02 8958974, факс: 02/8 272 171 , e-mail: evgeni.stanchev@cez.bg

# II. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА. ОПИСАНИЕ, УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел 1. Редът и условията за обявяване на публична покана и изборът на изпълнител по нея са съгласно Закона за обществените поръчки (Глава осма „а“).

- При изготвяне и подаване на оферта по публична покана всеки участник трябва да спазва точно обявените от възложителя технически и търговски условия за изпълнение на поръчката.

- Изготвянето и подаването на офертата на указаното място и срок е за сметка на участника. Възложителят не възстановява разходи за изготвяне и подаване на оферти.

- Всеки участник има право да подаде само една оферта.Офертата се подава на български език. Когато участника е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод.

- Офертата и приложените документите с данните в нея се подписват от представляващия по закон или от изрично упълномощено/и за това лице/а, за което се изисква представяне на заверено от участника пълномощно.

- Възложителят отстранява от по-нататъшно участие всеки участник, за когото е установил по реда на чл. 68 (11) от ЗОП деклариране на неверни данни за заявените от него обстоятелства в офертата или документите, приложени към нея.

- Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата (с препоръчано писмо с обратна разписка), на посочения от възложителя адрес. Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва задължително “Оферта за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на две съединителни муфи за извършване на авариен ремонт на силов маслонапълнен кабел 110 кV „Енос“ в град София ".

Раздел 2.  Условия и информация по провеждане на обществената поръчка.

2.1. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по ред, определен с вътрешните правила на възложителя, от назначена от него комисия. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

2.2. След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП.

2.3. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.

2.4. След приключване на публичната част от заседанието, комисията продължава работата си по оценка за съответствие на офертите с изискванията на възложителя, поканата и документацията за участие и ЗОП на закрито/ти заседание/я.

2.5. Комисията разглежда офертите и проверява съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие към нея.

2.6. В случай, че бъде установена липса на документи и/или несъответствия в представените документи, в това число и документи, свързани с критериите за допустимост, комисията може да изиска от участниците, за които са направени такива констатации,  да представят съответните документи писмено или чрез преговори.

2.7. По преценка на комисията, при необходимост, могат да бъдат проведени технически преговори с участниците. Техническо договаряне за уточняване на условията за изпълнение на поръчката с участниците могат да бъдат проведени чрез преговори между комисията и представителите на съответния участник, като постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в отделен протокол. Освен чрез преки преговори, договарянето на техническите условия за изпълнение на поръчката, може да се извърши и чрез размяна на кореспонденция между комисията и съответния участник, в писмен вид (удостоверена със съответните вх. и изх. номера от деловодната система на възложителя), стига от нея ясно и недвусмислено да се установява волята на съответната договаряща страна, съответно предложенията ѝ до другата страна, материализирани в тази воля и недвусмисленото приемане на изразената воля на едната страна от другата страна.

2.8. В случай, че документите към офертата и/или техническото предложение на участник не отговарят на условията и изискванията, посочени в публичната покана и/или документацията към нея, съответно на ЗОП и предлага същият за отстраняване от обществената поръчка.

2.9. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача/ на електронния адрес на възложителя при условията на чл. 22б, ал. 3.

2.10. С класирания на първо място участник се сключва писмен договор. При сключване на договор, класираният на първо място участник е длъжен да представи:

- Документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и

- Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 101е, ал.2 от ЗОП;

- Документ за внесена или учредена гаранция за изпълнение на договора в полза на Възложителя в размер на на  5% (пет процента) от общата сума на договора.

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

Парична сума, преведена по банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД „Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение по обществена поръчка с предмет:  ………………………………………, референтен № PPD …………………….

- Банкова гаранция – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Условията и сроковете, свързани с гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

2.11. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на точка 2.10. с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:

2.11.1. откаже да сключи договор;

2.11.2. не представи някой от документите по т.2.10.

2.11.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.

2.12. Възложителят публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП договора и допълнителните споразумения към него.

Забележка: 3а всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Електрическата връзка между подстанция (ПС) „Хиподрума” и подстанция „Димитър Димитров” се осъществява през маслонапълнена кабелна електропроводна линия (КЕЛ) 110 kV „Енос” с обща дължина 3210 метра. Кабелът е произведен от фирма "Котино –каро“ Германия, тип NOHKzY-K, сечение 500 mm2 Cu, допустим ток 510 А, пределно допустима мощност 95 MVA и е въведен в редовна експлоатация през 1988 година. Същият е с хартиено-маслена изолация с кабелно масло под налягане.

Трасето като процентно съотношение непроходим/проходим колектор/тръби на маслонапълнена електропроводна линия 110 kV „Енос” е както следва:

- в проходим колектор – 10 %;

- в непроходим колектор – 80 %

- в тръбна мрежа – 10 %.

На 10.12.2014 година е регистрирано рязко спадане на налягането на кабелно масло на средна фаза на маслонапълнена КЕЛ 110 кV „Енос” в ПС „Димитър Димитров”. Кабелът е изключен предаварийно по диспечерско разпореждане (събитие 969649) за извършване на извънреден обход на трасето и локализиране на мястото на теч на масло. Незабавно са предприети мерки за повишаване на налягането чрез доливане на кабелно масло в засегната фаза от към страната на ПС „Димитър Димитров”. Тази част от трасето на маслонапънената КЕЛ 110 кV „Енос” е с най-малка надморска височина и най-високо налягане на кабелното масло. На 19.12.2014 година е локализирано мястото на теча в шахта с дължина 3 m на улица „Житница“ до тръба, преминаваща над река „Владайска“. При извършения обстоен оглед на място е установено, че в следствие на линейното разширение на кабела металните ленти, непозволяващи на оловната мантия на кабела да се деформира под въздействието на вътрешното налягане (налягането на кабелно масло) и предпазващи кабела от механично протриване, са се разместили и местата, в които оловната мантия е без тази механична защита, оловото е протрито и са се образували множество язви, от които изтича масло в минимални количества. За спиране на теча е направена многослойна изолационна обвивка от различни типове ленти за маслонапълнен кабел, след което теча е отстранен.

Топологията на авариралия отсек от маслонапънената КЕЛ 110 кV „Енос” в посока от ПС „Димитър Димитров“ към ПС „Хиподрума“ с обща дължина 159 m (Чертеж 1) е както следва:

- непроходим колектор - 44 m (от втора съединителна муфа до метална тръба);

- метална тръба – 13 m;

- шахта (локализирано място на авария) – 3 m;

- метална тръба – 32 m (за преминаване на локално платно на ул. „Житница“ и река „Владайска“);

- непроходим колектор – 67 m.

Към техническото задание са приложени снимков материал и чертеж на авариралия участък.

Б. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

В обществената поръчка може да участва всеки при условие, че отговаря на изискванията на Закона за обществени поръчки и минималните изисквания за технически възможности и практически опит за обезпечаване на дейността по ремонт на силови маслонапълнени кабели 110 кV, както и на техническите изисквания, посочени в тази документация.

Офертата на всеки Участник задължително трябва да включва пълния обем информация по предложените от Възложителя общи и технически изисквания.

Избраният Изпълнител се задължава:

- да изготви и съгласува с Възложителя линеен план график за извършване на ремонта до 30 календарни дни след сключване на Договор;

План графикът трябва да е линеен и да включва целия обем дейности за ремонта и въвеждането на повредения маслонапълнен кабел 110 кV в експлоатация. Той определя продължителността за изпълнение на ремонтните дейности във възможно най-кратък срок.

Графикът да съдържа:

  - времеви срок за доставка на две съединителни муфи и съпътстваща арматура, специализирана техника, инструменти и друго до работна площадка от страна на Изпълнителя;

  - начало на монтажните дейности от страна на Изпълнителя;

  - продължителност на ремонтните дейности по монтаж на двете съединителни муфи;

  - период за пускови изпитания и функционални проби под товар;

  - крайна дата за въвеждане на обекта в експлоатация като цяло.

- да подсигури доставка на две съединителни муфи отговарящи на стандарт: IEC 144-1/1963г. , DIN VDE 0256/1987г. или еквивалент и съпътстваща арматура, както и специализиран персонал за извършване на монтажа им;

- да извърши монтаж на доставените муфи в засегнатото маслонапълнено жило 110 кV;

- да подготви и въведе в експлоатация засегнатата кабелна маслонапълнена електропроводна линия 110 kV.

Възложителят се задължава:

- да извърши пълно разкопаване и обезопасяване на изкопа в мястото на ремонта;

- да подсигури жива охрана на обекта;

- да извърши срязване на повредено тоководещо жило и консервира ремонтирания участъка;

- да демонтира повреденото тоководещо жило (около 130 метра) в мястото на повредата;

- да положи резервно ново парче маслонапълнен кабел 110 кV тип „Oilkabel Cu/Al glatt 1 х 630 с алуминиева мантия, със сечение 630 mm2 на фирма „AEG“- около 138 m.;

Посочените по-горе дейности ще бъдат извършени преди явяването на специалисти на Изпълнителя на работната площадка. След като същите бъдат изпълнени Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, че може да се стартира монтажа на съединителните муфи от страна на Изпълнителя.

- да организира собствен наземен транспорт за превоз на специалисти на Изпълнителя, кабелна арматура и специализирани инструменти от офис на Изпълнителя до работна площадка в гр. София;

- да подсигури обезопасяване на работното място и допускане на бригада за работа;

- да подсигури извършването на допълнителни изкопни дейности при нужда и да указва непрекъснато съдействие със специалисти, информация и техника в процеса на монтаж на съединителните муфи между старо (съществуващо) и ново парче маслонапълнен кабел 110 кV;

- да предостави машина за сушене на кабелно масло след монтажа на муфите;

- след ремонта да подсигури апаратура за извършване на контрол на характеристиките на отремонтираната кабелна маслонапълнена електропроводна линия 110 kV.

Наземният транспорт на всички материали, необходими за извършване на ремонтните дейности, както и на специализирания персонал на Изпълнителя до работна площадка (мястото на повредата) ще се организира със собствен транспорт на Възложителя за негова сметка.

Всички разходи свързани с престоя на специализирания персонал на Изпълнителя в гр. София (хотел, застраховки, храна) по време на ремонтните дейности са за сметка на Възложителя.

Ремонтните дейности да се изпълнят в пълен обхват и размер, съгласно действащата нормативна база в Република България, както и европейски норми и стандарти, в т.ч. Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр.72 от 13.08.1999 г.), Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти, Наредба № 4/1994 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана – ДВ, бр.77/1995 г., Наредба № 4/21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях, Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопастност при пожар - ДВ, бр. 96 от 4 декември 2009 г., в сила от 05.06.2010 г. и нормативната уредба за опазване на околната среда и водите

Ремонтните дейности по монтаж на новите муфи ще се извършват в присъствието на специалисти на Възложителя при стриктно спазване на нормативните изисквания на действащия „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (обн., ДВ, бр. 34 от 2004 г, изм. и доп., бр. 19 от 2005 г; бр. 92 от 2013 г.)“

След приключване на ремонтните дейности, трябва да бъдат направени най-малко следните изпитвания от страна на Изпълнителя в присъствието на представители Възложителя и да се издаде протокол със заключение за годността на кабелната линия:

  - визуален оглед на ремонтирания участък;

  - проверка на електрическите връзки и заземяване на ремонтирания участък;

  - изпитвания за съпротивлението на изолацията на засегнатото тоководещо жило;

  - изпитване с повишено напрежение на засегнатото тоководещо жило.

Снемането на техническите характеристики на вече отремонтиран силов кабел 110 кV съобразно нормативна база, включително стандарт IEC 60141 или еквивалент и изисквания на Изпълнителя се извършва и е за сметка на Изпълнителя. Възложителя предоставя апаратура за обезпечаване на измерванията, а Изпълнителя извършва измерванията и издава съответен протокол със заключение.

След извършване на изпитанията отремонтираната кабелна маслонапълнена линия 110 кV се поставя в експлоатационни условия под товар за 72 часови проби. След успешно приключване на 72 часовите проби засегната кабелна маслонапълнена линия 110 кV се въвежда в редовна експлоатация;

Изпълнителят на услугата предоставя гаранции за качеството на ремонта на двете съединителни муфи преди старта на функционалните проби под товар. В случай на повреда след ремонт поради некачествена работа, пропуски в технологията на монтаж или друго, което предизвиква извеждането на вече отремонтираната кабелна маслонапълнена линия 110 кV от експлоатация Изпълнителя на услугата се задължена да извърши необходимите възстановителни дейности за своя сметка в срок до 24 часа от писменото уведомление на Възложителя.

Всеки Участник задължително предлага единични цени за всички посочени дейности за ремонт.

Оценката на офертите, класирането на Участниците и определянето на оторизиран Изпълнител са по реда на Закона за обществени поръчки и настоящата документация по критерий „най-ниска цена“.

Договор за изпълнение на услугата се сключва с Участника класиран на първо място.

Ремонтните дейности ще се възлагат с възлагателен протокол от Възложителя.

При изпълнение предмета на договора, заплащането на изпълнените и приети видове и количества дейности се извършва по единичните цени за съответните видове дейности, предложени в офертата на избрания за Изпълнител Участник след успешно преминали 72 часови проби на засегната маслонапълнена КЕЛ 110 кV „Енос“.

При изпълнение на монтажните работи не се допуска използването на употребявани материали

Доставките и спомагателтите дейности по предмета на договора ще се извършват след писмено възлагане от страна на Възложителя.

Доставената стока, както и дейностите от изпълнението на договора ще се приема в мястото на доставка и монтаж, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като приемането ще се удостоверява с предавателно-приемателен протокол подписан от страните или надлежно упълномощени техни представители.

# IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРОЕКТО-ДОГОВОР

№ ................./................... 2015 г.

Днес, ......................2015 г., в град София, България, между страните:

(1) „”ЧЕЗ РАЗПределение българия” АД със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район “Младост“, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 130277958, ИН по ДДС: BG 130277958, Банкова сметка: код: UNCRBGSF; сметка: BG43UNCR76301002ERPBUL; при банка: Уникредит Булбанк, представлявано от …………………….– Изпълнителен Директор и ……, наричано за краткост “Възложител ”, от една страна

и

(2) „ .........................................................................................”, със седалище и адрес на управление: ……………………, гр. ……………………, ………………….., ул. „…………………..” № ………………, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: ………………, ИН по ДДС: BG ………………………., Банкова сметка: код: ……………….; сметка: ……………………….; при банка: …………………………, представлявано от ……………………………. – …………………………., наричано за краткост „Изпълнител”  от друга страна,

в резултат на проведена обществена поръчка по реда на глава VІІІа от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чрез публична покана с реф. № РРD 15-072, и след представяне на гаранция за изпълнение, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема и се задължава да извърши доставка

и монтаж на две съединителни муфи за извършване на авариен ремонт на силов маслонапълнен кабел 110 кV „Енос“ в град София, включващ следните доставки и видове дейности:

a) да изготви и представи за съгласуване с Възложителя линеен план график за извършване на ремонта в срок до 30 календарни дни след сключване на Договор.

б) доставка на две съединителни муфи и съпътстваща арматура, както и специализиран персонал за извършване на монтажа им.

в) монтаж на доставените муфи в засегнатото маслонапълнено жило 110 кV заедно със съпътстващите ремонтни дейности.

г) провеждане на предпускови изпитвания на отремонтираната кабелна маслонапълнена електропроводна линия 110 kV

1.2. Стоката, както и услугите по монтажа се извършват  след поръчка/възлагателно писмо, отправена от Възложителя до Изпълнителя.

1.2.1. Изпълнението на настоящия договор започва след съгласуване на линейния график по т. 1.1., а) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изпращане на поръчка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на доставката и монтажа на  съединителните муфи за извършване на аварийния ремонт на силовия маслонапълнен кабел 1.2.2. След приключване на доставката и ремонтните дейности – предмет на договора и успешното провеждане на електрическите измервания по т.1.1.,г) на отремонтирания участък 110kV, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с което уведомява същия за готовност за предаване на извършените ремонтно възстановителни работи.

1.3. След извършване на доставката и ремонтните дейности двете страни съставят приемателен протокол, в който се отразяват действително извършените доставки и ремонтни дейности

1.4. Ремонтните дейности ще се извършат на територията на гр.София. Точния адрес на доставка на оборудването и извършване на останалите услуги ще бъде посочен в поръчката.

2. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

2.1. Общият срок на договора е 12 месеца, считано от датата на влизането му в сила.

2.2. Срок за извършване на доставка на две съединителни муфи за извършване на авариен ремонт на силов маслонапълнен кабел 110 кV „Енос“ , до:.......................... календардни дни, считано от датата на поръчка от  Възложителя.

2.3.Срок за извършване на ремонтните дейности и предпускови изпитвания и функционални проби под товар е до:.......................... календардни дни, считано от датата на възлагателно писмо, с което Възложителя възлага ремонтните работи.

2.4. Независимо от това какъв срок от действието на договора е изтекъл, с достигането на максимално допустимата стойност на плащанията по него, в общия размер, определен в т. 3.1. по-долу, договорът се прекратява автоматично без предизвестие или уведомление на която и да е от страните.

3.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път, всички дейности и вложени материали по единични цени посочени в Приложения №1 от настоящият договор, съобразно приемателен протокол от т.1.3 неразделна част от този договор, за максимална стойност до ........./. ... с думи .../  лева без ДДС.

3.2.Плащането ще се извърши срещу представянето на:

а/ данъчна фактура в  оригинал;

б/ приемателен протокол, подписан от двете страни /съгласно т.1.3/;

в/ Копие на приемателен протокол по т.1.3.;

г/ Копие на Сертификат за произход на съединителните муфи за обезпечаване на-ремонтните дейности;

д) Оригинал на декларация за съответствие, в която да е отразено, че оферираната стока отговаря на стандартите, посочени в документацията или на еквивалентни стандартизационни документи.

3.3. Цената на извършената работа и материали се изчислява на база действително вложеноното количество материали и труд по дейността по единични цени съгласно Приложение 1 от настоящият договор.

3.4 Всички цени по настоящият договор са в лева, без ДДС и се разбират франко адрес, посочен в поръчката.

3.5.При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС.

3.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати доставката и услугите, предмет на този договор чрез банков  превод, на действително извършените ремонтни работи, доставки и  услуги съгласно т.1.1., срещу издаване на оригинална фактура и документите по т. 3.2. в срок до 60 календарни дни от датата на протокола по т.1.3 и представянето на описаните документи.

3.7.  В случай, че някой от документите, срещу които се извършва плащането не е представен или е представен, но при издаването му не са спазени изискванията на договора или на действащото законодателство, срокът за плащане започва да тече от датата, на която липсващите документи бъдат представени или некоректно оформените документи бъдат коригирани.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

4.1.1. Да заплати уговорената цена, съгласно т.3.6. съгласно условията в настоящия договор.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол във всеки един момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се запознава с предложения линеен график за извършване на доставките и извършване на  ремонтни дейности и го съгласува в срок до 5 работни дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право след експертно решение да промени първоначално представения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ линеен график за извършване на доставките и  ремонтните дейности, които са предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.4. Транспортирането на оборудването предмет на настоящия договор до ремонтна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обратно се извършва и е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.5. Да назначи комисия за провеждане на 72 часови проби и пускане в експлоатация на отремонтирания участък 110kV, в срок до 3 работни дни, считано от датата на уведомление по т.5.2.5. от настоящия договор.

5.ПРАВА  И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

5.1.1. Да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и условия.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

5.2.1. В срок до 30 календарни дни считано от датата на подписване на договор да представи линеен план график за извършване на доставката и ремонта.

5.2.2. Да извърши качествено и предаде договорените работи, съгласно посочените в договора условия и срокове.

5.2.3. Да уведоми  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за точната дата и час два работни дни преди пристигане на оборудването предмет на доставка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

5.2.4. Да извърши ремонта съгласно нормативните изисквания и документации. Да проведе необходимите изпитания и отрази резултатите в изпитателните протоколи.

5.2.5. След приключване на всички услуги и видове дейности по т.1.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява писменно 1 ден предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовност за провеждане на 72часови проби и пускане в експлоатация на отремонтирания участък 110kV.

5.2.6. Без изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да не предоставя документи и информация, станали му известни при изпълнението на договора на физически и юридически лица.

5.2.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва етичните правила, съгласно Приложение №3 към договора.

6. ГАРАНЦИИ

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява гаранционен срок за доставеното оборудване и извършените монтажно-възстановителни  дейности........... / с думи..../месеца от датата на подписване на протокола по т.1.3.

6.2. Ако през гаранционният срок се установи наличие на повреда, в резултат на некачествен ремонт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да отстрани повредата за своя сметка. При констатиране на неизправности и повреди, в резултат на некачествен ремонт ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в 10 дневен срок от откриването им и да посочи дата, час и място за съставяне на констативен протокол. Неявяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не освобождава последния от отговорност, като в този случай протокола се съставя само от служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, имащи съответната техническа компетентност и се счита, че направената рекламация е приета от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В констативния протокол се посочват начинът и срокът за отстраняване на недостатъците.

6.3. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 5% от стойността  на договора – т.3.1. под формата на депозит или банкова гаранция, със срок на валидност ………………………… месеца.

6.4. Гаранцията за изпълнение на договора служи за общо обезпечение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от което последният може да се удовлетворява в случай на забава, неизпълнение или причиняване на загуби вследствие на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. От гаранцията могат да се приспадат и всякакви дължими неустойки и обезщетения в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За усвояване на сумите по гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.5. Ако размерът на причинените вреди надвишава размера на гаранцията за изпълнение, за разликата до реалният им размер, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси обезщетение по общия гражданско правен ред.

6.6. В случай на усвояване на суми по гаранцията за изпълнение, и в срок от 14 (четиринадесет) дни след уведомяването му по реда на ал. 2 на този член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да попълни размера на гаранцията за изпълнение до уговорения в договора размер, ако не направи това в указания срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, като предизвести ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 15 дни по-рано. Ако в срока на предизвестието ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предостави дължимата гаранция за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и да не прекрати договора.

6.7. Гаранцията за изпълнение ще бъде освободена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 6 месеца след изтичане срока на договора, което включва изпълнение на всички задължения по договора и част от  гаранционния срок. Гаранцията за изпълнение може да бъде освободена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни след изпълнение на всички задължения по договора.

6.8. При прекратяване или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ санкции и неустойки по съдебен ред, ако гаранцията не е достатъчна да ги покрие в пълен размер.

6.9. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва в периода, през който паричната сума, внесена като гаранция за изпълнение законно е престояла у него.

7. НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА

7.1.При забава на изпълнение на задължения по този договор, с изключение на случайте по т.8.1 неизправната страна дължи на изправната обезщетение в размер, равен на 1% на ден до датата на изпълнение на задължението, но не повече от 10%  върху стойността по т.3.1.

7.2. При неизпълнение на задълженията по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка равна на  10% от стойността на неизпълненото задължение.

7.3. Неустойките по този договор се заплащат в срок до 10 календарни дни от датата на претенция за неустойка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако в определения срок за плащане на неустойка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да инкасира сумата на неустойката от гаранцията за изпълнение или да я прихване от следващо плащане.

7.4. Неустойките се начисляват върху закъснялото / неизпълнено задължение, без ДДС.

7.5 При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи обезщетение в размер на законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент (ОЛП), обявен от БНБ, плюс 10 %), начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, като стойността на обезщетението не може да бъде повече от 10% от стойността на забавеното плащане.

7.6. В случаите, когато посочените по-горе неустойки не покриват действителния размер на претърпените вреди от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по съдебен ред разликата до пълния размер на претърпените вреди и пропуснати ползи.

8  НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА ИЛИ НЕПРЕДВИДИМИ СЪБИТИЯ

8.1  В случаи на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон или на непредвидими събития и доколкото тези събития се отразяват върху изпълнението на задълженията на двете страни по договора, сроковете за изпълнение трябва да бъдат удължени за времето, през което е траела непреодолимата сила или непредвидимите събития. Страните се споразумяват за непредвидими събития да се считат издадени или изменени нормативни или ненормативни актове на държавни или общински органи, настъпили по време на изпълнение на договора, които се отразяват на изпълнението на задълженията, на която й да е от страните.

8.2  Двете страни трябва взаимно да се уведомяват писмено за началото и края на тези събития, както следва:

- за непреодолимата сила известието трябва да бъде потвърдено от Търговската камара на страната, в която е настъпило и да бъде изпратено на другата страна до 14 дни след започването му.

- за непредвидимите събития – в 14 дневен срок от издадаването или изменението на нормативен или ненормативн акт на държавен или общински орган.

8.3    В случай на непреодолима сила или непредвидимо събитие в страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ако то доведе до закъснение в изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в договора за повече от 1 месец, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора по т.9.3.

9. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. Възложителят има право:

(1) да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие отправено до Изпълнителя при забава на изпълнение на ремонт на Изпълнителя с повече от 20 дни, без да са налице обстоятелствата по т. 8.1, като в този случай Възложителят има право на неустойката по т. 7.2

(2) да прекрати договора с 30-дневно писмено предизвестие до Изпълнителя, при повторна доставка на ремонтиран прекъсвач, за който се установяват несъответствия.

9.2. Настоящият договор може да се прекратява по взаимно писмено съгласие по всяко време, като двете страни уреждат писмено взаимоотношенията си до момента на прекратяването.

9.3. В случаите на т. 8.3., всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна.

9.4. Всяка от страните може да развали този договор при условията и по реда на чл. 87 от ЗЗД.

9.5. Договорът се прекратява, в случаите по т. 2.4. и т.6.6. по-горе;

10. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

10.1. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и/или изпълнението на договора, се решават чрез преговори и постигане на взаимно изгодни договорености, материализирани в писмена форма за валидност.

10.2. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по реда на предходната точка, ще бъдат разрешавани по общия гражданскоправен ред, от компетентния съд в Република България със седалище в гр. София.

10.3. Отнасянето на спора за решаване от компетентния съд не ще се счита за причина за спирането на изпълнението на други задължения по настоящия договор, които нямат отношение към предмета на спора.

10.4. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект, така както са уговорени от страните. Страните поемат задължението да положат всички усилия, за да се  договорят за заместващо условие на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие с валидно, действително и изпълнимо условие, което най-близко отразява целта на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие.

11. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

11.1.  Страните се задължават да пазят и да не допускат разпространяването на информацията определена за конфиденциална, получена от всяка от страните по повод сключването или по време на срока на действие на този договор, както и да използват тази информация единствено за целите на изпълнението. Страните ще считат за конфиденциална информацията съдържаща се в договора и информацията във връзка с начина на изпълнението му, както и всяка информация която се съдържа на хартиен или магнитен носител и е създадена или предоставена на някоя от страните във връзка с изпълнението на договора. Конфиденциална е и всяка информация, която е станала достъпна на някоя от страните по повод изпълнението на договора и която представлява ноу-хау, схеми на складове съответно схеми за достъп и охрана или фирмена тайна на другата страна, или която е определена изрично при предоставянето й от съответната страна за конфиденциална. Конфиденциална е и информацията свързана с лични данни, станали известни на някоя от страните във връзка със сключването или изпълнението на договора.

11.2. Страните се съгласяват, че въпреки прекратяването на този договор поради каквато и да е причина, клаузите свързани с конфиденциалност, ще са в сила и задълженията във връзка с тях ще бъдат валидни за период от 2 (две) години след прекратяване на договора.

11.3. Клаузите за конфиденциалност не се прилагат когато някоя от страните е длъжна да предостави информация по договора на компетентен държавен орган, който е поискал тази информация във връзка с правомощията му по закон. При предоставяне на информация по тази точка, страната която я дава е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Договорът влиза в сила считано от датата на подписването му от страните.

12.2. По отношение на този договор и за неуредените в него въпроси е приложимо действащото в Република България законодателство.

12.3. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящия договор ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена, ако съобщението е изпратено по e-mail или факс.

12.4.  Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Ценоразпис по видове работи и материали

2.  Технически изисквания / изисквания, съгласно раздел ІII на документацията за участие/

3.   Етични прaвила

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:							ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Приложение 3 към договора

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

Днес ..................... 20…..... год., се подписаха настоящите Етични правила между „ЧЕЗ Разпределение България” АД, представлявано от ............................................ - ..................................., наричанo за краткост “Възложител” и ......................................................., представлявано от ........................................ ........................ - ........................................... наричан за краткост “Изпълнител”, които са неразделна част от договор № ……………../ …………………. с предмет: „==============

Глава първа

Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящите правила определят етичните норми за поведение на служителите от търговските дружества-подизпълнители по договори за доставка на стоки и/или услуги/СМР на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ наричано за краткост Дружество-възложител.

(2) Етичните правила имат за цел да повишат доверието на обществеността и клиентите към служителите от търговските дружества-подизпълнители, в техния професионализъм и морал.

Чл. 2.  (1) Дейността на служителите на подизпълнителите на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ се осъществява при спазване на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, отговорност и отчетност.

(2) Служителите на търговските дружества – подизпълнители изпълняват служебните си задължения при стриктно спазване на законодателството на Република България. Всеки служител извършва трудовата си дейност компетентно, обективно, добросъвестно и по подходящ начин, съобразен със закона и с настоящите правила, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в защита на законните интереси на Дружеството - възложител и клиентите му.

Глава втора

Взаимоотношения с клиентите и трети лица

Чл.3. (1) Служителите изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и правят всичко възможно, за да бъде обслужването качествено и компетентно за всеки клиент на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ при спазване на сроковете и качествените норми, регламентирани от действащите правни норми и нормативни разпоредби, в т.ч. - Закона за енергетиката, подзаконовите актове по неговото прилагане, приложимите Общи условия и в съответствие с разпоредбите и предписанията на приложимите Лицензии, издадени на Дружеството-възложител, както и в съответствие със стандартите за поведение и комуникация с клиенти на дружествата на ЧЕЗ в България, приложими към тяхната дейност.

(2) Служителите са длъжни:

1. да обработват и съхраняват личните данни на клиентите на Дружеството-възложител, станали им известни по повод изпълнението на служебните задължения в съответствие със Закона за защита на личните данни;

2. да не предоставят на трети лица, личната и търговска информация, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 4. (1) Служителите извършват обслужването на клиентите и/или третите лица законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са  длъжни да се произнасят по исканията на клиентите / или третите лица в рамките на своята компетентност и да им предоставят информация, при стриктно спазване на договора за доставка на стоки /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-подизпълнител, изискванията на действащото законодателство и най-вече на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

(2) Служителите отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълняват, като при необходимост насочват клиентите и/или третите лица към друг служител и/или център за обслужване на клиенти/ контактен център, притежаващи съответната компетентност.

(3) Служителите признават и зачитат правата на потребителя и уважават неговото човешко достойнство.

(4) Служителите информират клиентите относно възможностите и реда за обжалване в случаи на допуснати нарушения или отказ за извършване на услуга.

Глава трета

Професионално поведение и квалификация

Чл. 5. При изпълнение на служебните си задължения служителите следват поведение, което създава доверие в неговите ръководители и колеги, както и в клиентите, че могат да разчитат на техния професионализъм.

Чл. 6. Служителите са длъжни да спазват йерархията на вътрешноорганизационните отношения, установени от техния работодател - Дружеството-подизпълнител, като стриктно съблюдават вътрешните актове, нарежданията на прекия си ръководител и на ръководството на Дружеството – подизпълнител и не пречат на другите служители да изпълняват своите задължения.

Чл. 7. (1) Служителите не допускат да бъдат поставени във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.

(2) Служителите не могат да приемат подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.

Чл. 8. Служителите не могат да изразяват личното си мнение  по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Дружеството – възложител.

Чл. 9. При изпълнение на служебните си задължения служителите нямат право да  разгласяват информация, която може да причини вреда и/или да облагодетелства други лица.

Чл. 10. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите опазват повереното им имущество, собственост на Дружеството - възложител  с грижата на добрия стопанин и не допускат използването му за лични цели. Служителите са длъжни своевременно да информират прекия си ръководител за загубата или повреждането на повереното им имущество.

(2) Документите и данните на Дружеството - възложител  могат да се използват от служителите само за изпълнение на служебните им задължения, при спазване на правилата за защита на поверителната информация и защита на личните данни.

Чл. 11. Служителите не трябва да предприемат действия или да дават предписания при случаи, които надхвърлят тяхната компетентност.

Глава четвърта

Конфликт на интереси

Чл. 12. (1) Служителите не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството им интереси.

(2) Служителите не могат да участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с техните длъжности, функции и задължения.

(3) Служителите са длъжни да защитават законните интереси на Дружеството-възложител.

(4) Служителите, напуснали Дружеството-подизпълнител нямат право и не могат да разгласяват и злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали или с функциите, които са изпълнявали.

Глава пета

Лично поведение

Чл. 13. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да е прояви на пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

(2) Служителите избягват поведение, което може да накърни техния личен и/или професионален престиж, както и този на Дружеството - възложител.

Чл.14. Служителите са длъжни да познават и спазват своите професионални права и задължения, произтичащи от закона, от договора за доставка на стоки и/или /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-подизпълнител или от настоящите правила.

Чл.15. Служителите трябва да се явяват навреме на работа и в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и отговорности, като не употребяват през работно време алкохол и други упойващи средства.

Чл.16. Служителите трябва да използват работното време за изпълнение на възложената им работа, която се извършва с необходимото качество и в рамките на работното им време.

Чл.17. Служителите не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави и общоприетите норми.

Чл.18. (1) Служителите не трябва да предизвикват, като се стремят да избягват конфликтни ситуации с потребители, колеги или трети лица, а при възникването им целят да ги преустановят, като запазват спокойствие и контролират поведението си.

(2) Недопустимо е възникване на конфликт между служители в присъствието на външни лица.

Чл.19. Служителите спазват благоприличието и деловия вид на облеклото, съответстващи на служебното им положение и на работата, която извършват.

Чл.20. Служителите не могат да участва в скандални лични или обществени прояви, с които биха могли да накърнят престижа и/или доброто име на Дружеството -възложител. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват дейност, която представлява разпространение на фашистки или расистки идеи, дейност, която цели да предизвика религиозни или политически конфликти, насажда полова, расова  нетърпимост и вражда. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват политическа пропаганда, агитация или каквато и да е друга дейност в подкрепа или против дадена политическа сила.

Чл. 21. Служителите са длъжни да не разпространяват вътрешна информация, която са узнали или получили, по какъвто и да е повод и по какъвто и да е било начин. Вътрешна информация е всяка информация, която не е публично огласена,отнасяща се пряко или непряко до Дружеството-възложител, организационната му структура, търговската му дейност, личен състав или до негови служители.

Чл.22. Служителите не могат да упражняват на работното си място и в работно време дейности, които са несъвместими с техните служебни задължения и отговорности.

Глава шеста

Допълнителни разпоредби

Чл. 23. При неспазване на нормите на поведение, описани в тези правила, служителите носят дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно Кодекса на труда и действащото законодателство пред своя работодател Дружеството – подизпълнител. Дружеството-подизпълнител носи пълна имуществена отговорност пред Дружеството-възложител, за всички констатирани случаи на нарушения на настоящите правила от негови служители.

Чл. 24. (1) При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител в Дружеството-подизпълнител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на настоящите правила.

(2) Всеки служител в Дружеството-подизпълнител подписва декларация, че е запознат с разпоредбите на настоящите правила, че се задължава да ги спазва, като за нарушаването им носи дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и действащото законодателство.

Чл. 25. Контрол по спазване на настоящите Етични правила се осъществява от ръководството на Дружеството-подизпълнител и от Дружеството-възложител.

Чл. 26. Навсякъде в текста на тези правила „Дружеството-подизпълнител” се използва вместо търговско дружество, което има сключен договор с „ЧЕЗ Разпределение България АД“ за доставка на различни стоки и/или /услуги /СМР.

Чл. 28. Навсякъде в текста на тези правила Дружеството - възложител се използва вместо „ЧЕЗ Разпределение България АД“.

Чл. 29. Навсякъде в текста на тези правила „Служител/и“ се използва вместо служител/работник или служители/ работници от търговски дружества подизпълнители на „ЧЕЗ Разпределение България АД“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _______________                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ: ________________

V. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ

## Приложение 1.Образец на оферта

Участник: _______________________________________________________________________________

(наименование на участника)

До „ЧЕЗ Разпределение България” АД

бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център,1784, гр. София

ОФЕРТА за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: …………………………………………

- Идентификационни данни на участника.

Данните са актуални към деня на подаване на офертата.

| Идентификационни показатели | Данни за участника |
| --- | --- |
| Търговско име на участника: |  |
| Правно-организационна форма на участника, търговското дружество или обединения или друга правна форма: |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| Единен идентификационен код |  |
| Точен адрес за кореспонденция: (град, пощенски код, улица, №) |  |
| Телефонен №: |  |
| Факс №: |  |
| Интернет адрес: |  |
| e-mail: |  |

- Представителство в обществената поръчка. Участникът посочва данни за лицето, което има право да подпише офертата и да го представлява.

| Идентификационни показатели | Данни за участника |
| --- | --- |
| Лица с правомощия за подписване на офертата (име, фамилия и длъжност): |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| e-mail: |  |
| Лица с правомощия за подписване на договора (име, фамилия и длъжност): |  |
| Телефон: |  |

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Аз, долуподписаният ……………………………………………………………, в качеството си на представляващ участника …………………………………………, град ……………………….., след запознаване с условията за възлагане на обществената поръчка и образците в документация за участие чрез публична покана с горепосочения предмет, заявяваме желанието си за участие, удостоверяваме и потвърждаваме, че отговаряме на изискванията и условията посочени в документацията за участие и всички приложения към нея. Същото доказваме с прилагане на документите съгласно списък на документите в офертата.

Предметът на поръчката ще изпълним в съответствие с изискванията и условията от документацията за участие.

Цената на услугата, предмет на поръчката, включва всички действия и материали свързани с изпълнението на поръчката и е определена при качествено изпълнение на договора. Условията и начина на плащане са съгласно проекта на договор.

Настоящата оферта е валидна за период от________ (посочват се броя на дните и/или последната дата на валидност) и ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

Забележка: Срокът на валидност на офертата не може да е по-малък от 150 (сто и петдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти, съгласно публичната покана.

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите, които се изискват, подредени съгласно приложения “Списък на документите, съдържащи се в офертата за участие”.

Приложение: Списък на документите, съдържащи се в офертата за участие

гр. _____________________________  дата _______________________

_______________________________________________________________________________________

Име и подпис на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация)

## Приложение № 2. Списък на документите, неразделна част от офертата за участие.

Списък на документите В ОФЕРТАТА

| № | Документи | Прилагам документа ДА / НЕ |
| --- | --- | --- |
|  | Юридически документи (Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата правосубектност - не са задължителни, представят се по желание на участника). |  |
|  | Пълномощно на лицето подписващо офертата за участие (оригинал, когато офертата не е подписано от управляващия участника) |  |
|  | Декларация по чл. 101е ал. (2) от ЗОП. (оригинал) |  |
|  | Кандидатът да представи Документ (Сертификат или Удостоверение) на собствени или наети технически лица с компетентност за извършване на монтаж на кабелни муфи 110кV по поръчката |  |
|  | Кандидатът да представи Декларация за гаранционен срок на извършените доставки и монтажни дейности в месеци (минимум 24 месеца) |  |
|  | Декларация за приемане условията на проекта на договор (оригинал) |  |
|  | Техническо предложение (оригинал) |  |
|  | Ценово предложение (оригинал). |  |

гр. _____________________________  дата _______________________

_______________________________________________________________________________________

Име и подпис на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация)

## Приложение № 3. Декларация по чл. 101е ал. (2) от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ!

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП

за представяне на документи при сключване на договор

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният/-ната _____________________________________________________________

(трите имена)

в качеството си на _________________________________________________________________

(длъжност / съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)

на _________________________________________________________________________________,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ__________________ .

Д Е К Л А Р И Р А М,

че ако учстникът, когото представлявам бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „……………………………………………………..“, референтен № PPD 15-072 ще представя:

- Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП:

- Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП:

___________ / _______ година	 		Декларатор: 	__

(трите имена, подпис)

1. Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Приложение 4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор

ОБРАЗЕЦ!

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният /-ната/ ___________________________________________________, с постоянен адрес в град ___________________, ул. ___________________________________________________________,

като представител на______________________________________________________________________,

(наименование на участник)

със седалище и адрес на управление: _____________________________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________,  за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: =====================

декларирам, че приемам условията в проекта на договор,

приложен в документацията за участие и приложените етични правила.

___________ / _______ година	 			Декларатор:

Приложение 5. Техническо предложение.

Участник: _______________________________________________________________________________

(наименование на участника)

До „ЧЕЗ Разпределение България” АД

бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център,1784, гр. София

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на две съединителни муфи за извършване на авариен ремонт на силов маслонапълнен кабел 110 кV „Енос“ в град София“, Реф.№ PPD 15-072

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Предметът на поръчката ще изпълним в съответствие с изискванията и условията на документацията за участие.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Декларираме че, сме запознати с техническите изисквания на Възложителя и в случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще извършим услугата, предмет на поръчката в съответствие с тези изисквания.

2. Декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в съответствие с техническите изисквания на Възложителя от раздел ІII на документацията за участие, изискванията описани в договора и приложенията към него.

3. Предлаганият от нас гаранционен срок на доставеното оборудване и извършени ремонтни работи......................... /не по-малко от 24 месеца/, считано от датата на приемателния протокол.

4. В срок до 30календарни дни считано от датата на подписване на договор ще представя линеен план график за извършване на ремонта.

6. Предлаганите от нас срокове са:

6.1.Срок за извършване на доставка на две съединителни муфи за извършване на авариен ремонт на силов маслонапълнен кабел 110 кV „Енос“ , до:.......................... календардни дни, считано от датата на поръчка от  Изпълнителя.

6.2.Срок за извършване на ремонтните дейности и предпускови изпитвания е до:.......................... календардни дни, считано от датата на възлагателно писмо, с което Възложителя възлага ремонтните работи.

Приложение:

- Технически спецификации

гр. _____________________________  дата _______________________

______________________________________________________________________________________

Име и подпис на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация)

Приложение 6. Ценово предложение

ОБРАЗЕЦ!

Участник: _______________________________________________________________________________

(наименование на участника)

До „ЧЕЗ Разпределение България” АД

бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център,1784, гр. София

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на две съединителни муфи за извършване на авариен ремонт на силов маслонапълнен кабел 110 кV „Енос“ в град София“, Реф. № PPD 15-072

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с Ваша покана за представяне на оферта за участие в обществена поръчка чрез публична покана с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение.

I . Общта стойност за извършване на поръчката с предмета „Доставка и монтаж на две съединителни муфи за извършване на авариен ремонт на силов маслонапълнен кабел 110 кV „Енос“ в град София“, Реф. № PPD 15-072,  е ……… лв. без ДДС.

В съответствие с условията на настоящата поръчка предлагаме:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СТОЙНОСТНА СМЕТКА „ДОСТАВКИ ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ“

| № | Наименование | Количество, брой | Ед. цена в лв. без ДДС | Обща ст-ст в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доставка на съединителна кабелна муфа между тоководещи медни жила на маслонапълнен кабел 110 кV със сечение 500 mm2 и преносна способност 510 А и сечение 630 mm2 и преносна способност 893 А | 2 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ /ЛВ. БЕЗ ДДС/ |  |  |  | …….. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - СТОЙНОСТНА СМЕТКА „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ – ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ“

| № | Наименование | Ед. цена в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- |
|  | Направа на 2 броя съединителни кабелни муфи 110 кV |  |
|  | Запълване с кабелно масло от уредбата за захранването на съществуваща маслонапълнена линия 110 кV с масло по трасето на новомонтирани кабел и/или кабелна арматура |  |
|  | Извършване на изпитвания на отремонтиран маслонапълнен кабел 110 кV и издаване на протокол със заключение за годността на кабелната линия |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ /ЛВ. БЕЗ ДДС/ |  | ………. |

Забележка: Всички разходи свързани с транспорт, хотел, застраховки на специалисти на Изпълнителя по време на ремонтните дейности са за сметка на Възложителя и не трябва да бъдат включени в цените.

|  | Общта стойност за извършване на поръчката в лева без ДДС (Обща стойност от Приложение 1 +Обща стойност от Приложение 2 | …………………. |
| --- | --- | --- |

I.Предложените цени включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, всички материали необходими за изпълнение на видовете работи, които не са упоменати като доставка на Възложителя, транспортни разходи, допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно складови разходи, печалба и др.

II.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Приемаме предложения в договора начин на плащане.

III.ДРУГИ

При установяване на несъответствие между число, записано с цифри и с думи, за валидно се приема словесното изражение на стойностите.

гр. _____________________________  дата _______________________

______________________________________________________________________________________

Име и подпис на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация)

Приложение 7. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.

ОБРАЗЕЦ!

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за изпълнение на договор

Известени сме, че нашият Клиент ___________________________________________________								(наименование на Продавача)

с адрес: ________________________________________________________________________,

наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ по договор за  ____________________________________________________ (описва се обекта и съответната обособена позиция).

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва на Вас, в качеството Ви на ВЪЗЛОЖИТЕЛ да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на _______%  от общата стойност на договора, а именно _______________ (словом: _________________________________________________________________) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си , в съответствие на договорените условия.

Като се има в предвид гореспоменатото, ние _________________________________________ (Банка) с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават __________________ (словом: __________________________________________________________) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез факс от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по факс на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорност ни по тази гаранция ще изтече на ______________________________ (посочва се дата и час на валидност на гаранция на, съобразени с договорените условия), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо -гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

дата: _________ / 2015 година 			Банка: ____________________________

град: _________________

Изпълнителни Директори:

Име: _____________________________

Забележка: Банковата гаранция следва да бъде валидна 1 месец след изтичане на посочения в т. 6.4. от договора гаранционен срок на стоката.

03.8.2015 г.